**HAKKARİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ**

**2017 – 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI “ BEYAZ BAYRAK PROJESİ “ İŞ AKIŞI**

|  |  |
| --- | --- |
| **SÜREÇ** | **TAKVİM** |
| Konunun İl Milli Eğitim Müdürlüğü kanalı ile okullara “Okul Sağlığı Denetim Formu” (EK:1) ve “Başvuru Formu” (EK:2) ile birlikte duyurulması | 15.01.2018 – 12.02.2018 |
| Başvuruların “Beyaz Bayrak Denetim Formu”ndaki bilgiler dikkate alınarak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne yapılması | 19.02.2018 – 09.03.2018 |
| Başvuru yapan okulların komisyon tarafından denetim formuna göre denetlenmesi ve denetim raporunun düzenlenmesi | 12.03.2018 – 04.05.2018 |
| Denetim raporları komisyon tarafından incelenerek “Beyaz Bayrak” , “Sertifika” ve “Pirinç Levha” almaya hak kazanan eğitim kurumları belirlenmesi | 07.05.2018 – 11.05.2018 |
| “Beyaz Bayrak” ve “Sertifika” ve “Pirinç Levha” ların hazırlanması | 14.05.2018 – 18.05.2018 |
| “Beyaz Bayrak” almaya hak kazanan eğitim kurumlarına düzenlenecek törenle belgelerinin verilmesi | 21.05.2018 – 25.05.2018 |